| № | Организация - партнер | Вклад и обязанности партнера при реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ногликская Районная Центральная библиотека | 1. Участие в организации информационной компании по популяризации проекта. |
|  |  | 2. Участие в подготовке цикла телевизионных передач на Ногликской телевизионной студии. |
|  |  | 3. Участие в организации лектория для родителей «Родитель читающий». |
|  |  | 4. Подготовка и проведение «Праздника Книги» для дошкольников и их родителей. |
|  |  | 5. Участие в подготовке и проведении «Праздника книжки-малышки» для детей младшего школьного возраста и их родителей. |
|  |  | 6. Участие в подготовке и проведении брошюры «Веселый семейный роман с продолжением». |
|  |  | 7. Участие в организация мини-проекта «Родители и Дети – Одна Книга». |
|  |  | 8. Участие в организации и проведении «Литературного ринга» для учащихся старшего школьного возраста и их родителей. |
|  |  | 9. Участие в организации мини-проекта «Читающие бабушки». |
|  |  | 10. Участие в подготовке к выпуску брошюры «Читаем ребенка как книгу». |
|  |  | 11. Участие в подготовке к выпуску брошюры «Веселый семейный роман с продолжением». |
| 2. | Ногликская телевизионная студия | 1. Участие в организации информационной компании по популяризации проекта. |
|  |  | 2. Участие в подготовке цикла телевизионных передач на Ногликской телевизионной студии. |

Проблема, на решение которой направлен проект.

Человечество не знает иного эффективного пути приобретения знаний, кроме чтения. Чтение является важнейшим инструментом образования, социализации и развития личности. Только читающее общество является обществом, мыслящим. Чтение формирует качества развитого

и социально ценного человека. Книги дают человеку интеллектуальное, эмоциональное, социальное и образовательное развитие, знание родного языка, влияют на социализацию личности. Важнейшая роль в воспитании личности принадлежит книге. В.А.Сухомлинский писал: «Воспитание – прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения».

Но, к сожалению, основными тенденциями последних лет можно назвать утрату роли чтения в обществе, падение престижа образования и знаний, ориентация на некнижные формы культуры. По оценке специалистов сегодня в стране более 30% взрослого населения не читает книг. Особенно тревожная ситуация сложилась с детским и подростковым чтением. Исследования социологов и

педагогов констатируют снижение уровня грамотности и распространение функциональной неграмотности (так называемой «вторичной неграмотности») тех, кого учили, но не научили читать, не сделали настоящими читателями. Функциональная неграмотность появляется достаточно рано, уже в начальных классах, после того, как детей научили читать и писать. Третьеклассник, который никогда не приходил в библиотеку и ничего не читает, кроме учебника, - еще один завтрашний потенциальный безграмотный. По данным ученых, в 8 классе 60% учеников не владеют необходимыми навыками чтения и письма. Треть выпускников не может пользоваться таким основным инструментом информации как чтение.

Негативным фактором в формировании читателя-ребенка является утрата традиций семейного чтения. Семья, культурные отношения внутри нее определяют путь ребенка как читателя. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребенок это улавливает и впитывает. У детей читающих родителей с детства развивается вкус к чтению. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их. В процессе семейных чтений реализуется психологическая и социальная функция общения, главным действующим лицом в котором является РЕБЕНОК.

С 2013 года в Центре детского творчества реализуется проект «Читать не вредно, вредно не читать». В рамках данного проекта идет работа по формированию у учащихся культуры чтения. Однако, в ходе реализации проекта педагогический коллектив учреждения пришел к выводу, что для того, чтобы приобщить ребенка к чтению усилий одного образовательного учреждения не достаточно.

Необходимо объединить потенциальные ресурсы Центра детского творчества, Районной Центральной библиотеки и, самое главное, родителей.  Для этого необходимо организовать работу по возрождению культуры семейного чтения, вовлечению родителей в совместную деятельность по формированию у ребенка любви к чтению.  С этой целью был разработан проект «Семья у книжной полки».

Цель проекта: организовать деятельность по возрождению традиций семейного чтения через создание клуба «Семья у книжной полки».

Задачи проекта:

1. Создать творческую группу по реализации проекта из числа учащихся и педагогических

работников Центра детского творчества, работников Районной Центральной библиотеки и работников Ногликской телевизионной студии.

2. Провести информационную компанию по распространению информации о проекте «Семья у книжной полки».

3. Подготовить цикл телевизионных передач для родителей «Семья у книжной полки».

4. Организовать работу лектория для родителей «Родитель читающий».

5. Организовать работу мини-проекта «Успешное чтение» для дошкольников – учащихся

объединений «Любознайка» и «Самая оригинальная мастерская» и их родителей.

6. Подготовить и провести в рамках мини-проекта «Успешное чтение» итоговый «Праздник Книги».

7. Организовать работу мини-проекта «Чтение в подарок маме» для учащихся начального звена.

8. Подготовить и провести в рамках мини-проекта «Чтение в подарок маме» итоговый «Праздник книжек-малышек».

9. Организовать работу мини-проекта «Пишем веселый роман с продолжением» для учащихся

среднего звена и их родителей.

10. Подготовить и провести в рамках мини-проекта «Пишем веселый семейный роман с

продолжением» презентацию романа.

11. Организовать для учащихся старшего школьного возраста и их родителей мини-проект

«Родители и Дети – Одна Книга»

12. По итогам прочтения книги организовать «Литературный ринг» между родителями и учащимися старшего школьного возраста.

13. Организовать работу мини-проекта «Читающие бабушки».

13. Выпустить по итогам реализации проекта «Семья у книжной полки» брошюры:

- «Читаю ребенка как книгу»

- «Веселый семейный роман с продолжением»

Способы достижения цели и решения задач

Группы участников проекта: учащиеся молодежного объединения «Сталкер»

родители учащихся, посещающих Центр детского творчества

педагоги Центра детского творчества

работники Районной центральной библиотеки

работники Ногликской телевизионной студии

Целевые группы,

которым будут

предоставлены

результаты проекта:       родители учащихся, посещающих объединения Центра творчества и воспитания

педагогические работники образовательных организаций МО

«Городской округ Ногликский»

Методы:

в рамках реализации проекта планируется применение следующих методов:

- лектории

- конкурсы

- тренинги

- работа с литературой

- беседы

- репортажи

Проект «Семья у книжной полки» является партнерским проектом и направлен на создание системы работы по возрождению культуры семейного чтения. При реализации данного проекта будут использованы ресурсы Районной Центральной библиотеки, Ногликской телевизионной студии, Центра детского творчества и родительской общественности.  Центр детского творчества посещают дети в возрасте от 1,5 до 18 лет, поэтому целевыми группами будут являться:

- учащиеся дошкольного возраста и их родители

- учащиеся младшего школьного возраста и их родители

- учащиеся среднего школьного возраста и их родители

- учащиеся старшего школьного возраста и их родители.

Каждой целевой группе будет предложено поучаствовать в мини-проекте.  Дети дошкольного возраста и их родители будут участвовать в мини-проекте «Успешное чтение».  Итоги участия в данном проекте будут подведены на заключительном «Празднике Книги». Дети младшего школьного возраста будут вовлечены в мини-проект «Чтение в подарок маме». В рамках данного проекта ребята должны будут прочитать интересную книгу и по прочтении изготовить «Книжку-малышку» в подарок маме. Школьникам среднего школьного возраста и их родителям будет предложено поучаствовать в мини-проекте «Пишем веселый семейный роман с продолжением». Суть данного мини-проекта – участникам предлагается написать веселые истории из семейной жизни. Одна семья начинает, другая продолжает и т.д. Таким образом, на выходе должно получиться коллективное семейное литературное произведение. Учащиеся старшего школьного возраста, и их родители поучаствуют в мини-проекте «Родители и Дети – Одна Книга».  Для этого все читают одну книгу, выбрать которую порекомендуют работники библиотеки.  Когда книга будет всеми прочитана, состоится «Литературный ринг» на котором пройдет ее обсуждение.

Кроме этого, к реализации проекта планируется привлечь бабушек. Для них будет организован мини-проект «Читающие бабушки».  Бабушкам предстоит выступить в роли волонтеров – научиться читать и рассказывать сказки, истории для детей дошкольного возраста. В итоге должен родиться отряд бабушек-волонтеров.

В ходе реализации проекта будет организован лекторий «Родитель читающий». Целью лектория будет являться психолого-педагогическое просвещение родителей, трансляция лучшего семейного опыта, информация о необходимости и пользе семейного чтения. Одним словом, программа лектория будет направлена на возрождение воспитательной функции семьи. Кроме этого, для более широкой родительской аудитории с целью популяризации проекта «Семья у книжной полки» планируется организовать совместно с социальными партнерами цикл передач на ногликском телевидении с одноименным названием. В программе телевыпусков будет информация о книжных новинках, советы родителям об организации семейного чтения и т.д.

Таким образом, все мероприятия, предусмотренные программой проекта «Семья у книжной полки» будут направлены на создание системы возрождения традиции семейного чтения.

Для того чтобы результаты проекта были представлены наглядно, для повышения мотивационных условий к семейному чтению, поднятия статуса читающих семей по окончании проекта планируется выпустить брошюры. Первая брошюра – «Читаю ребенка как книгу», в нее войдут рассказы, размышления родителей – участников проекта о своем участии в проекте, о том, что дало им участие в проекте и т.д. Вторая брошюра – «Веселый семейный роман с продолжением» будет результатом одноименного конкурса, продуктом совместного труда родителей и учащихся.

Ожидаемые результаты проекта

1. 20 дошкольников и их родители примут участие в мини-проекте «Успешное чтение».

2. 15 учащихся начальной школы и их родители примут участие в мини-проекте «Чтение в подарок маме».

3. 10 учащихся среднего звена и их родители примут участие в мини-проекте «Пишем веселый

роман с продолжением».

4. 10 учащихся старшего школьного возраста и их родители примут участие в мини-проекте

«Родители и Дети – Одна Книга».

5. 5 бабушек примут участи в мини-проекте «Читающая бабушка».

6. Будет выпущена брошюра «Читаю ребенка как книгу».

7. Будет выпущена брошюра «Веселый семейный роман с продолжением».

8. Благодаря реализации проекта укрепится социальное партнерство Центра детского творчества, родителей учащихся, Районной Центральной библиотеки и Ногликской телевизионной студии.

9. Реализация проекта положит начало возрождению культуры семейного возрождения.

10. 100 родителей учащихся посетят лекторий «Родитель читающий» и повысят свою психолого-

педагогическую культуру.

11. Жители поселка Ноглики смогут получить информацию посредством просмотра на Ногликском телевидении передачи «Семья у книжной полки».

12. Педагогическая общественность МО «Городской округ Ногликский» получит практические рекомендации по организации работы по возрождению традиций семейного чтения.

Распространение информации о проекте

Газета «Знамя труда».

Сайт Центра детского творчества.

Сеть Интернет.

Ногликская телевизионная студия.

Дальнейшее развитие проекта/Устойчивость проекта

1. Проект «Семья у книжной полки» станет одним из основных направлений работы с родителями учащихся, посещающих Центр детского творчества.

2. Реализация проекта позволит увеличить количество детей и взрослых, посещающих Районную Центральную библиотеку.

3. Во многих семьях воспитательная функция семьи будет полнята на более высокий уровень.

4. В результате реализации проекта «Семья у книжной полки» сформируется культура чтения у многих детей и родителей, и наше общество получит людей образованных и думающих.

.

.